# 회사 오프사이트 워크숍 준비 계획서

20명 규모, 2026-10-16(금), 예산 530만원

작성일: 2026-07-10

문서 성격 안내: 이 문서는 Claude Code 하네스(prep-coordinator, scheduler, safety-checker) 테스트 실행 결과를 하나로 모은 것입니다. 장소·보험·안전 인력 자격 등 일부 항목은 하네스 동작을 확인하기 위한 데모 가정이며, 실제 행사로 진행할 경우 담당자가 직접 재확인해야 합니다. 각 항목의 “확인 필요” 표시를 참고하세요.

# 1. 행사 개요

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 행사 유형 | 팀/회사 오프사이트 워크숍 |  |
| 날짜 | 2026-10-16 (금) | “10월 셋째 주 금요일” 기준 계산값 — 실제 날짜 재확인 권장 |
| 인원 | 20명 |  |
| 예산 | 총 530만원 (1인당 약 26.5만원) | 총무 예비비 30만원 증액 + 굿즈 10만원 축소로 조정 |
| 장소 형태 | 야외 중심, 우천 대안 필수 |  |
| 구체적 장소 | (데모 예시) 경기도 가평 소재 야외 잔디마당 보유 리조트 — 실내 다목적홀 우천 대안 완비 | 실제 대관 여부 미검증(예시 장소) — 실제 행사라면 대관 가능 여부·연락처를 직접 확인 |
| 행사 목적 | 확인 필요 | 팀 오프사이트/친목·워크숍 성격으로 가정 |

확인이 남은 항목 - 실제 날짜 재확인 (달력 기준 계산값 사용 중) - 장소는 데모용 예시 — 실재 대관 가능 여부·주소·연락처 확인 필요 - 예산에 교통비 포함 여부 - 행사 목적이 준비물 구성에 영향을 줄 수 있음

# 2. 준비물 체크리스트

| 항목 | 담당자 | 마감일(D-일) | 예상 비용 | 확인 필요 여부 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 야외 대관 장소 확정 | 행사 총괄 | D-60 | 약 150만원 (미정) | 확인 필요 — 구체 장소 미정, 견적 필요 |
| 우천 대안 실내 백업 공간 예약 | 행사 총괄 | D-60 | 약 80만원 (미정) | 확인 필요 — 우천 시 대체 여부 safety-checker 확인 필요 |
| 행사 보험(상해/배상책임 등) | 행사 총괄 | D-60 | 약 15만원(가정) | 통과(데모 가정) — 실제 증권 확보 필요 |
| 우천 대비 텐트/천막 대여 | 물품 담당 | D-21 | 약 40만원 | 확인 필요 — 장소 확정 후 규격 결정 |
| 식사(중식/석식, 20인) | 식음료 담당 | D-14 | 약 100만원 | 확인 필요 — 알레르기·식이 제한 반영 필요(개인정보) |
| 다과·음료 | 식음료 담당 | D-14 | 약 20만원 | - |
| 왕복 교통(버스 대절 등) | 교통 담당 | D-21 | 약 60만원 (미정) | 확인 필요 — 예산 포함 여부 미정 |
| 현장 진행용 프로그램/게임 물품 | 현장 진행 | D-14 | 약 15만원 | - |
| 음향 장비 대여 | 물품 담당 | D-10 | 약 20만원 | - |
| 사진/영상 기록 장비 | 기록 담당 | D-10 | 약 15만원 | - |
| 응급처치 키트/구급함 | 안전 담당 | D-7 | 약 5만원 | - |
| 인원용 우비·우산 | 물품 담당 | D-7 | 약 10만원 | 확인 필요 — 장소 확정 전까지 수량 잠정치 |
| 응급 연락처 목록 작성 | 안전 담당 | D-7 | - | 통과(데모 가정) |
| 명찰/네임택, 안내 현수막 | 물품 담당 | D-3 | 약 5만원 | - |
| 참석자 알레르기·식이 제한 사전 조사 | 안전 담당 | D-14 | - | 확인 필요 — 개인정보, 명단 공유 전 사람 승인 필수 |
| 화재·대피 동선 확인 | 안전 담당 | D-7 | - | 통과(데모 가정) |
| 기념품/굿즈 | 물품 담당 | D-14 | 약 10만원(축소 반영) | 예산 조정으로 축소 |

## 예산 정리

- 최초 추정 합계: 약 520만~540만원 (+보험 15만원 포함 시 초과분 더 커짐)

- 데모 결정으로 조정: 총무 예비비 30만원 증액 + 굿즈 10만원 축소 → 총 예산 530만원

- 우천 대안 공간, 응급처치/안전 인력 비용, 보험료는 삭감 대상에서 제외 (안전 관련 항목 보호 원칙)

- 실제 행사라면 예비비 정식 결재 필요

## 참석자 역할 분담표

| 역할 | 책임 | 인원수 |
| --- | --- | --- |
| 행사 총괄 | 전체 일정 총괄, 장소·예산 의사결정 조율, 최종 승인 요청 취합 | 1명 |
| 장소/우천 대안 담당 | 야외 대관지 및 우천 시 실내 백업 공간 섭외·확정 | 2명 |
| 물품 담당 | 텐트, 음향장비, 우비·우산, 명찰, 굿즈 등 물품 조달·배치 | 2명 |
| 식음료 담당 | 식사·다과 준비, 알레르기·식이 제한 사전 조사 취합 | 2명 |
| 현장 진행 | 당일 프로그램 진행, 게임/워크숍 세션 운영 | 2명 |
| 안전 담당 | 응급 연락처 확보, 구급함 준비, 화재·대피 동선 확인 | 2명 |
| 교통 담당 | 이동 수단 예약, 안전벨트/음주운전 금지 고지 | 1명 |
| 기록 담당 | 사진/영상 촬영 및 행사 후 자료 정리 | 1명 |
| 일반 참석자 | 프로그램 참여, 조별 활동 협조 | 7명 |
| 합계 |  | 20명 |

# 3. 준비 일정표

## 최우선 촉박 항목

| 항목 | 담당자 | 마감일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 야외 대관 장소 확정 | 행사 총괄 | D-60 / 2026-08-17(월) | 예산 초과 후보 포함, 견적 필요 |
| 우천 대안 실내 백업 공간 예약 | 행사 총괄 | D-60 / 2026-08-17(월) | 야외 장소 확정에 종속 |

## 준비 기간 일정표

| 날짜(요일) | D-일 | 해야 할 일 | 담당자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-08-17(월) | D-60 | 야외 대관 장소 확정 | 행사 총괄 |
| 2026-08-17(월) | D-60 | 우천 대안 실내 백업 공간 예약 | 행사 총괄 |
| 2026-09-25(금) | D-21 | 우천 대비 텐트/천막 대여 | 물품 담당 |
| 2026-09-25(금) | D-21 | 왕복 교통 예약 | 교통 담당 |
| 2026-10-02(금) | D-14 | 식사 준비 | 식음료 담당 |
| 2026-10-02(금) | D-14 | 다과·음료 준비 | 식음료 담당 |
| 2026-10-02(금) | D-14 | 현장 진행용 프로그램/게임 물품 준비 | 현장 진행 |
| 2026-10-02(금) | D-14 | 참석자 알레르기·식이 제한 사전 조사 | 안전 담당 |
| 2026-10-02(금) | D-14 | 기념품/굿즈 준비 | 물품 담당 |
| 2026-10-06(화) | D-10 | 음향 장비 대여 | 물품 담당 |
| 2026-10-06(화) | D-10 | 사진/영상 기록 장비 준비 | 기록 담당 |
| 2026-10-09(금) | D-7 | 응급처치 키트/구급함 준비 | 안전 담당 |
| 2026-10-09(금) | D-7 | 인원용 우비·우산 준비 | 물품 담당 |
| 2026-10-09(금) | D-7 | 응급 연락처 목록 작성 | 안전 담당 |
| 2026-10-09(금) | D-7 | 화재·대피 동선 확인 | 안전 담당 |
| 2026-10-13(화) | D-3 | 명찰/네임택, 안내 현수막 준비 | 물품 담당 |

## 행사 당일 타임라인 (2026-10-16, 금) — 맑음 기준

| 시간 | 진행 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 08:30 | 집결지 출발(버스 대절) | 교통 담당 인솔 |
| 09:00–09:30 | 현장 도착, 등록 및 명찰 배부 | 물품 담당 |
| 09:30–10:00 | 오프닝(인사말, 안전 안내) | 행사 총괄, 안전 담당 |
| 10:00–12:00 | 오전 야외 프로그램 | 현장 진행 |
| 12:00–13:00 | 중식 | 식음료 담당 |
| 13:00–15:00 | 오후 야외 프로그램(2부) | 현장 진행 |
| 15:00–15:20 | 다과 브레이크 | 식음료 담당 |
| 15:20–17:00 | 마무리 세션(회고, 시상) | 행사 총괄, 현장 진행 |
| 17:00–18:00 | 석식 | 식음료 담당 |
| 18:00–18:30 | 마무리 인사, 귀가 버스 탑승 | 행사 총괄, 교통 담당 |
| 18:30 | 출발지로 귀가 이동 | 교통 담당 |

## 우천 시 대안 동선

| 시간 | 진행 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 08:30 | 집결지 출발 | 우천 시에도 동일 |
| 09:00–09:30 | 실내 백업 공간(다목적홀) 도착, 등록 |  |
| 09:30–10:00 | 오프닝, 우천 대응 안내 |  |
| 10:00–12:00 | 오전 프로그램(실내 버전: 보드게임/워크숍) |  |
| 12:00–13:00 | 중식(실내) |  |
| 13:00–15:00 | 오후 프로그램(실내 버전) |  |
| 15:00–15:20 | 다과 브레이크(실내) |  |
| 15:20–17:00 | 마무리 세션(실내) |  |
| 17:00–18:00 | 석식(실내) |  |
| 18:00–18:30 | 마무리 인사 및 귀가 버스 탑승 |  |

전환 기준(데모 가정): 행사 당일 08:00 기준 강수량 3mm/h 이상 시 행사 총괄 판단으로 실내 전환.

# 4. 안전 점검 결과

종합 판정: 승인 가능 (데모 가정 기반) — 실제 행사라면 아래 데모 가정 항목을 담당자가 재확인해야 최종 사용 가능 상태가 됩니다.

| 항목 | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 응급 연락처 | 통과 (데모 가정) | 실제 병원명·연락처는 예시, D-1 이전 재확인 필요 |
| 알레르기·식이 | 통과 | 명단 공유는 사람 승인 후 진행 |
| 기상 대안(우천) | 통과 (데모 가정) | 실내 다목적홀·강수 3mm/h 기준·대체 프로그램 모두 데모 결정값 |
| 이동 수단 안전 | 통과 (경미한 보완 권고) | 안전벨트/음주운전 고지 시점 구체화 권고 |
| 화재·대피 | 통과 (데모 가정) | 실제 대피 동선 안내도는 리조트 확정 후 재확보 필요 |
| 안전 인력 비율 | 통과 (데모 가정) | 실제 응급처치 자격증 확인 필요 |
| 보험 | 통과 (데모 가정) | 실제 가입 증권 확보 필요 |

## 실제 행사로 전환할 경우 반드시 확인할 사항

- 리조트 실재 여부, 대관 가능성, 실제 연락처

- 실제 인근 응급실 연락처

- 정식 대피 동선 안내도(리조트 제공)

- 안전 담당자 응급처치 자격증 사본

- 보험 증권 사본 및 보장 범위(야외 활동 포함 여부)

- 예비비 30만원 정식 결재

# 5. 승인 필요 사항 요약

이 계획은 사람 승인 없이 자동으로 실행되지 않습니다. 아래 항목은 담당자의 명시적 확인·승인이 필요합니다.

- 예산 530만원 및 예비비 30만원 증액 — 정식 결재

- 실제 대관 장소 확정 (현재는 데모 예시)

- 참석자 알레르기·식이 제한 명단 공유 (개인정보)

- 보험 가입 및 증권 확인

- 안전 담당자 응급처치 자격 확인

- 화재·대피 동선 최종 확인 (실제 장소 기준)

본 문서는 Claude Code 회사 행사 준비 하네스(prep-coordinator → scheduler → safety-checker) 실행 결과를 취합한 것입니다. 원본 산출물: artifacts/00-event-params.md, 01-checklist-roles.md, 02-schedule.md, 03-safety-check.md.